## RESUMEN SEMANA HU
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Claudio Meza
2.- Cristóbal Muñoz
3.- Francisco James
Fecha | N° HU | Nombre Historia de Usuario | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente
2024-09-13 | 2024-01-01 | Registro del conductor en la aplicación. |  | Claudio Meza | 100% | Se logro el registro completo de todos los campos del conductor
2024-09-13 | 2024-02-01 | Inicio de sesión en la aplicación. |  | Cristóbal Muñoz | 100% | se logro el inicio de sesion del usuario conductor
2024-09-13 | 2024-03-01 | Recuperación de contraseña. |  | Francisco James | 100% | se logra la recuperacion de contraseña via correo
| 2024-01-02 | Confirmación del Punto de Encuentro |  |  | 0%
2024-09-15 | 2024-02-02 | Confirmación de reservas por el Conductor |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 70% | Se logra que se visualiza la reserva en gestion de pasajeros pero no como notificación
| 2024-03-02 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero |  |  | 0%
2024-09-15 | 2024-04-02 | Confirmación del Encuentro por el Conductor |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 50% | el conductor ya puede confirmar cuando se encuentra en el punto de encuentro pero no desaparece cambia el estado en servicio la reserva en gestion reserva
2024-09-15 | 2024-05-02 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 50% | falta la funcion que cambie el estado de la reserva
2024-09-23 | 2024-06-02 | Finalización del Servicio |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 50% | el conductor ya puede finalizar el servicio y cambia a completado pero no desaparece de gestion reserva
2024-09-24 | 2024-07-02 | Confirmación de Servicios de Llegada |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 100% | se logro que aparecieran las reservas que el pasajero confirmo
2024-09-25 | 2024-08-02 | Confirmación de Finalización de Servicio |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 50% | el conductor ya puede confirmar cuando finaliza el servicio pero no desaparece cambia el estado completada la reserva en gestion reserva
| 2024-09-02 | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa |  |  | 0%
2024-09-27 | 2024-10-02 | Confirmación de la Asignación de Reserva |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 70% | el conductor puede confirmar la reserva pero no cuenta con los 30 segundos para redireccionar a otro conductor
2024-09-30 | 2024-01-03 | Pre-estado de Asignación de Reservas |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 100% | las asignaciones cambian al momento de tomar las el pasajero a pre-estado de asignacion de resera
2024-10-01 | 2024-02-03 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 50% | actualmente las ordena por fecha y hora pero ya hay un campo que se llama las_assigment o ultima asignacion que es de tipo fecha
| 2024-03-03 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto |  |  | 0%
| 2024-04-03 | Reasignación de Reserva Automática |  |  | 0%
2024-10-04 | 2024-05-03 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 0%
2024-10-05 | 2024-06-03 | Notificación de Reserva Asignada |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 0%
| 2024-07-03 | Orden de Reservas de Tipo Salida |  |  | 0%
2024-10-06 | 2024-01-04 | Gestión de la Capacidad del Vehículo |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 50% | aparece la capacidad de cada vehiculo en gestion-reservas pero no hace la resta a la disponibilidad
| 2024-02-04 | Agrupación de Reservas Cercanas |  |  | 0%
| 2024-03-04 | Notificación de Reserva Agrupada |  |  | 0%
2024-10-07 | 2024-01-05 | Gestión de Vehículos Disponibles |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 100% | se logro que aparezcan los vehiculos con disponibilidad
2024-10-08 | 2024-02-05 | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 100% | se logro visualizar las reservas con estado pendiente asinacion
2024-10-09 | 2024-03-05 | Verificación del Estado de la Reserva |  | Claudio Meza , Cristóbal Muñoz , Francisco James | 100% | el pasajero puede ver el estado de su reserva
| 2024-04-05 | Notificación al Conductor |  |  | 0%
| 2024-05-05 | Notificación de Retorno a Base |  |  | 0%
| 2024-01-06 | Cancelación de Reserva por el Pasajero |  |  | 0%
| 2024-02-06 | Cancelación de Reserva por el Conductor |  |  | 0%

## CASO DE USO
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Claudio Meza
2.- Cristóbal Muñoz
3.- Francisco James
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente
2024-09-13 | CU1 | Autenticación y Acceso Seguro | Conductor | Francisco James, cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100%
2018-05-22 | CU2 | Gestión de Confirmaciones y Estados de Reserva | Conductor Pasajero |  | 50%
2018-05-22 | CU3 | Asignación y Reasignación de Reservas | Conductor Pasajero |  | 0%
2018-05-22 | CU4 | Gestión de la Capacidad y Agrupación de Reservas | Conductor Pasajero |  | 0%
2018-05-22 | CU5 | Visualización y Notificación de estados | Conductor Pasajero |  | 80%
2018-05-22 | CU6 | Cancelación y Modificación de Reservas | Conductor Pasajero |  | 0%
2018-05-22 | CU7 | Verificación y Gestión de Reservas | Conductor Pasajero |  | 0%