## RESUMEN SEMANAL HU
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Claudio Meza
2.- Cristóbal Muñoz
3.- Francisco James
Fecha | N° HU | Nombre Historia de Usuario | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-13 | 2024-01-01 | Registro del conductor en la aplicación. | Conductor | Claudio Meza | 100% | Se logro el registro completo de todos los campos del conductor
2024-09-13 | 2024-02-01 | Inicio de sesión en la aplicación. | Conductor | Cristóbal Muñoz | 100% | se logro el inicio de sesion del usuario conductor
2024-09-13 | 2024-03-01 | Recuperación de contraseña. | Conductor | Francisco James | 100% | se logra la recuperacion de contraseña via correo
2024-09-14 | 2024-01-02 | Confirmación del Punto de Encuentro | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0% | Se confirma sin inconvenientes el punto de encuentro entre el Pasajero y el Conductor
2024-09-15 | 2024-02-02 | Confirmación de reservas por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 70% | Se logra que se visualiza la reserva en gestion de pasajeros, integrando ademas la notificacion.
2024-09-16 | 2024-03-02 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-09-17 | 2024-04-02 | Confirmación del Encuentro por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | el conductor ya puede confirmar cuando se encuentra en el punto de encuentro, cambia el estado "en servicio" de la reserva en gestion reserva.
2024-09-18 | 2024-05-02 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El pasajero puede confirmar sin problemas el encuentro con el Conductor que se le asigno.
2024-09-19 | 2024-06-02 | Finalización del Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El conductor ya puede finalizar el servicio y cambia a "completado", desapareciendo de la vista de Reservas.
2024-09-20 | 2024-07-02 | Confirmación de Servicios de Llegada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor puede visualizar sin problemas las reservas en orden, en el apartado de Gestion Reservas.
2024-09-21 | 2024-08-02 | Confirmación de Finalización de Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El Conductor ya puede confirmar cuando finaliza el servicio, con el objetivo de liberar capacidad y dependiendo del caso su disponibilidad.
2024-09-22 | 2024-09-02 | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa | Pasajero | Francisco James | 0%
2024-09-23 | 2024-10-02 | Confirmación de la Asignación de Reserva | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 70% | El conductor ya puede confirmar asignacion de reserva, contando con un tiempo limite para aceptarla.
2024-09-29 | 2024-01-03 | Pre-estado de Asignación de Reservas | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | las asignaciones cambian al momento de tomar las el pasajero a pre-estado de asignacion de resera
2024-09-30 | 2024-02-03 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | Usuario | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | actualmente las ordena por fecha y hora pero ya hay un campo que se llama las_assigment o ultima asignacion que es de tipo fecha
2024-10-01 | 2024-03-03 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza | 0%
2024-10-02 | 2024-04-03 | Reasignación de Reserva Automática | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-03 | 2024-05-03 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-04 | 2024-06-03 | Notificación de Reserva Asignada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-05 | 2024-07-03 | Orden de Reservas de Tipo Salida | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-06 | 2024-01-04 | Gestión de la Capacidad del Vehículo | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | La capacidad de los vehiculos, esta 100% actualizable, tambien realiza los cambios o descuentos de capacidad en la capacidad del Vehiculo.
2024-10-07 | 2024-02-04 | Calificación del Servicio por el Pasajero | Pasajero | Francisco James | 0%
2024-10-08 | 2024-03-04 | Registro de Reservas por Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-09 | 2024-01-05 | Gestión de Vehículos Disponibles | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-10 | 2024-02-05 | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-11 | 2024-03-05 | Verificación del Estado de la Reserva | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El pasajero no ve como tal el estado, pero si se le brinda la informacion necesaria durante todo el proceso de la reserva.
2024-10-12 | 2024-04-05 | Notificación al Conductor | Conductor | Cristóbal Muñoz | 0%
2024-10-13 | 2024-01-06 | Cancelación de Reserva por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-14 | 2024-02-06 | Cancelación de Reserva por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%

## RESUMEN SEMANAL HU (2)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Claudio Meza
2.- Cristóbal Muñoz
3.- Francisco James
Fecha | N° HU | Nombre Historia de Usuario | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-13 | 2024-01-01 | Registro del conductor en la aplicación. | Conductor | Claudio Meza | 100% | Se logro el registro completo de todos los campos del conductor
2024-09-13 | 2024-02-01 | Inicio de sesión en la aplicación. | Conductor | Cristóbal Muñoz | 100% | se logro el inicio de sesion del usuario conductor
2024-09-13 | 2024-03-01 | Recuperación de contraseña. | Conductor | Francisco James | 100% | se logra la recuperacion de contraseña via correo
2024-09-14 | 2024-01-02 | Confirmación del Punto de Encuentro | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0% | Se confirma sin inconvenientes el punto de encuentro entre el Pasajero y el Conductor
2024-09-15 | 2024-02-02 | Confirmación de reservas por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | Se logra que se visualiza la reserva en gestion de pasajeros, integrando ademas la notificacion.
2024-09-16 | 2024-03-02 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-09-17 | 2024-04-02 | Confirmación del Encuentro por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | el conductor ya puede confirmar cuando se encuentra en el punto de encuentro, cambia el estado "en servicio" de la reserva en gestion reserva.
2024-09-18 | 2024-05-02 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El pasajero puede confirmar sin problemas el encuentro con el Conductor que se le asigno.
2024-09-19 | 2024-06-02 | Finalización del Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El conductor ya puede finalizar el servicio y cambia a "completado", desapareciendo de la vista de Reservas.
2024-09-20 | 2024-07-02 | Confirmación de Servicios de Llegada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor puede visualizar sin problemas las reservas en orden, en el apartado de Gestion Reservas.
2024-09-21 | 2024-08-02 | Confirmación de Finalización de Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El Conductor ya puede confirmar cuando finaliza el servicio, con el objetivo de liberar capacidad y dependiendo del caso su disponibilidad.
2024-09-22 | 2024-09-02 | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa | Pasajero | Francisco James | 0%
2024-09-23 | 2024-10-02 | Confirmación de la Asignación de Reserva | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 70% | El conductor ya puede confirmar asignacion de reserva, contando con un tiempo limite para aceptarla.
2024-09-29 | 2024-01-03 | Pre-estado de Asignación de Reservas | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | las asignaciones cambian al momento de tomar las el pasajero a pre-estado de asignacion de resera
2024-09-30 | 2024-02-03 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | Usuario | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 70% | actualmente las ordena por fecha y hora pero ya hay un campo que se llama las_assigment o ultima asignacion que es de tipo fecha
2024-10-01 | 2024-03-03 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza | 0%
2024-10-02 | 2024-04-03 | Reasignación de Reserva Automática | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-03 | 2024-05-03 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-04 | 2024-06-03 | Notificación de Reserva Asignada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-05 | 2024-07-03 | Orden de Reservas de Tipo Salida | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-06 | 2024-01-04 | Gestión de la Capacidad del Vehículo | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | La capacidad de los vehiculos, esta 100% actualizable, tambien realiza los cambios o descuentos de capacidad en la capacidad del Vehiculo.
2024-10-07 | 2024-02-04 | Calificación del Servicio por el Pasajero | Pasajero | Francisco James | 100% | El pasajero tiene la posibilidad de calificar la experiencia del servicio de la reserva, calificando de 1 a 5 estrellas.
2024-10-08 | 2024-03-04 | Registro de Reservas por Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-09 | 2024-01-05 | Gestión de Vehículos Disponibles | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-10 | 2024-02-05 | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-10-11 | 2024-03-05 | Verificación del Estado de la Reserva | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El pasajero no ve como tal el estado, pero si se le brinda la informacion necesaria durante todo el proceso de la reserva.
2024-10-12 | 2024-04-05 | Notificación al Conductor | Conductor | Cristóbal Muñoz | 100% | El Conductor recibe sin inconvenientes una alerta/notificacion para aceptar la reserva, con tal de no perder la nueva asignacion.
2024-10-13 | 2024-01-06 | Cancelación de Reserva por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Pasajero tiene la posibilidad de cancelar la reserva sin inconvenientes.
2024-10-14 | 2024-02-06 | Cancelación de Reserva por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor se le permite rechazar la reserva desde la alerta que recibe para que se le asigne.

## RESUMEN SEMANAL HU (3)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Claudio Meza
2.- Cristóbal Muñoz
3.- Francisco James
Fecha | N° HU | Nombre Historia de Usuario | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-13 | 2024-01-01 | Registro del conductor en la aplicación. | Conductor | Claudio Meza | 100% | Se logro el registro completo de todos los campos del conductor
2024-09-13 | 2024-02-01 | Inicio de sesión en la aplicación. | Conductor | Cristóbal Muñoz | 100% | se logro el inicio de sesion del usuario conductor
2024-09-13 | 2024-03-01 | Recuperación de contraseña. | Conductor | Francisco James | 100% | se logra la recuperacion de contraseña via correo
2024-10-12 | 2024-01-02 | Confirmación del Punto de Encuentro | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0% | Se confirma sin inconvenientes el punto de encuentro entre el Pasajero y el Conductor
2024-09-15 | 2024-02-02 | Confirmación de reservas por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | Se logra que se visualiza la reserva en gestion de pasajeros, integrando ademas la notificacion.
| 2024-03-02 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-09-15 | 2024-04-02 | Confirmación del Encuentro por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | el conductor ya puede confirmar cuando se encuentra en el punto de encuentro, cambia el estado "en servicio" de la reserva en gestion reserva.
2024-09-15 | 2024-05-02 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El pasajero puede confirmar sin problemas el encuentro con el Conductor que se le asigno.
2024-09-23 | 2024-06-02 | Finalización del Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El conductor ya puede finalizar el servicio y cambia a "completado", desapareciendo de la vista de Reservas.
2024-09-24 | 2024-07-02 | Confirmación de Servicios de Llegada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor puede visualizar sin problemas las reservas en orden, en el apartado de Gestion Reservas.
2024-09-25 | 2024-08-02 | Confirmación de Finalización de Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El Conductor ya puede confirmar cuando finaliza el servicio, con el objetivo de liberar capacidad y dependiendo del caso su disponibilidad.
2024-10-09 | 2024-09-02 | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa | Pasajero | Francisco James | 0%
2024-09-27 | 2024-10-02 | Confirmación de la Asignación de Reserva | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 70% | El conductor ya puede confirmar asignacion de reserva, contando con un tiempo limite para aceptarla.
2024-09-30 | 2024-01-03 | Pre-estado de Asignación de Reservas | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | las asignaciones cambian al momento de tomar las el pasajero a pre-estado de asignacion de resera
2024-10-01 | 2024-02-03 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | Usuario | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 70% | actualmente las ordena por fecha y hora pero ya hay un campo que se llama las_assigment o ultima asignacion que es de tipo fecha
2024-10-05 | 2024-03-03 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza | 50% | Hasta el Momento se logro integrar la logica pero sin ser aplicada en todos los casos.
2024-10-15 | 2024-04-03 | Reasignación de Reserva Automática | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El conductor si no acepta la notificacion de asignacion reserva, luego del tiempo limite esta notificacion de reserva, llegaba al proximo conductor disponible.
2024-10-04 | 2024-05-03 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El sistema aun no logra gestionar de manera correcta el orden según ingreso Aeropuerto.
2024-10-05 | 2024-06-03 | Notificación de Reserva Asignada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El sistema genera de manera correcta una alerta para que el conductor pueda aceptar reservas sin inconvenientes, ademas puede rechazarla.
2024-10-08 | 2024-07-03 | Orden de Reservas de Tipo Salida | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El sistema aun no logra gestionar de manera correcta el orden según ingreso Aeropuerto.
2024-10-06 | 2024-01-04 | Gestión de la Capacidad del Vehículo | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | La capacidad de los vehiculos, esta 100% actualizable, tambien realiza los cambios o descuentos de capacidad en la capacidad del Vehiculo.
2024-11-16 | 2024-02-04 | Calificación del Servicio por el Pasajero | Pasajero | Francisco James | 100% | El pasajero tiene la posibilidad de calificar la experiencia del servicio de la reserva, calificando de 1 a 5 estrellas.
2024-10-20 | 2024-03-04 | Registro de Reservas por Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 0%
2024-09-17 | 2024-01-05 | Gestión de Vehículos Disponibles | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | Se logro que aparezcan los vehiculos con disponibilidad.
2024-10-08 | 2024-02-05 | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | se logro visualizar las reservas con estado pendiente asignacion
2024-10-09 | 2024-03-05 | Verificación del Estado de la Reserva | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El pasajero no ve como tal el estado, pero si se le brinda la informacion necesaria durante todo el proceso de la reserva.
2024-11-12 | 2024-04-05 | Notificación al Conductor | Conductor | Cristóbal Muñoz | 100% | El Conductor recibe sin inconvenientes una alerta/notificacion para aceptar la reserva, con tal de no perder la nueva asignacion.
| 2024-01-06 | Cancelación de Reserva por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Pasajero tiene la posibilidad de cancelar la reserva sin inconvenientes.
| 2024-02-06 | Cancelación de Reserva por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor se le permite rechazar la reserva desde la alerta que recibe para que se le asigne.

## RESUMEN SEMANAL HU (4)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Claudio Meza
2.- Cristóbal Muñoz
3.- Francisco James
Fecha | N° HU | Nombre Historia de Usuario | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-13 | 2024-01-01 | Registro del conductor en la aplicación. | Conductor | Claudio Meza | 100% | Se logro el registro completo de todos los campos del conductor
2024-09-13 | 2024-02-01 | Inicio de sesión en la aplicación. | Conductor | Cristóbal Muñoz | 100% | se logro el inicio de sesion del usuario conductor
2024-09-13 | 2024-03-01 | Recuperación de contraseña. | Conductor | Francisco James | 100% | se logra la recuperacion de contraseña via correo
2024-10-12 | 2024-01-02 | Confirmación del Punto de Encuentro | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | Se confirma sin inconvenientes el punto de encuentro entre el Pasajero y el Conductor
2024-09-15 | 2024-02-02 | Confirmación de reservas por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | Se logra que se visualiza la reserva en gestion de pasajeros, integrando ademas la notificacion.
| 2024-03-02 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El pasajero puede ver el tiempo restante para lograr encontrar un Conductor que este disponible para realizar su servicio.
2024-09-15 | 2024-04-02 | Confirmación del Encuentro por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | el conductor ya puede confirmar cuando se encuentra en el punto de encuentro, cambia el estado "en servicio" de la reserva en gestion reserva.
2024-09-15 | 2024-05-02 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El pasajero puede confirmar sin problemas el encuentro con el Conductor que se le asigno.
2024-09-23 | 2024-06-02 | Finalización del Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El conductor ya puede finalizar el servicio y cambia a "completado", desapareciendo de la vista de Reservas.
2024-09-24 | 2024-07-02 | Confirmación de Servicios de Llegada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor puede visualizar sin problemas las reservas en orden, en el apartado de Gestion Reservas.
2024-09-25 | 2024-08-02 | Confirmación de Finalización de Servicio | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor ya puede confirmar cuando finaliza el servicio, con el objetivo de liberar capacidad y dependiendo del caso su disponibilidad.
2024-10-09 | 2024-09-02 | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa | Pasajero | Francisco James | 100% | El Pasajero puede iniciar su servicio con tan solo su numero de telefono desde la app.
2024-09-27 | 2024-10-02 | Confirmación de la Asignación de Reserva | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El conductor ya puede confirmar asignacion de reserva, contando con un tiempo limite para aceptarla.
2024-09-30 | 2024-01-03 | Pre-estado de Asignación de Reservas | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | las asignaciones cambian al momento de tomar las el pasajero a pre-estado de asignacion de resera
2024-10-01 | 2024-02-03 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | Usuario | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 70% | actualmente las ordena por fecha y hora pero ya hay un campo que se llama las_assigment o ultima asignacion que es de tipo fecha
2024-10-05 | 2024-03-03 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza | 50% | Hasta el Momento se logro integrar la logica pero sin ser aplicada en todos los casos.
2024-10-15 | 2024-04-03 | Reasignación de Reserva Automática | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El conductor si no acepta la notificacion de asignacion reserva, luego del tiempo limite esta notificacion de reserva, llegaba al proximo conductor disponible.
2024-10-04 | 2024-05-03 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El sistema aun no logra gestionar de manera correcta el orden según ingreso Aeropuerto.
2024-10-05 | 2024-06-03 | Notificación de Reserva Asignada | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El sistema genera de manera correcta una alerta para que el conductor pueda aceptar reservas sin inconvenientes, ademas puede rechazarla.
2024-10-08 | 2024-07-03 | Orden de Reservas de Tipo Salida | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 50% | El sistema aun no logra gestionar de manera correcta el orden según ingreso Aeropuerto.
2024-10-06 | 2024-01-04 | Gestión de la Capacidad del Vehículo | Sistema | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | La capacidad de los vehiculos, esta 100% actualizable, tambien realiza los cambios o descuentos de capacidad en la capacidad del Vehiculo.
2024-11-16 | 2024-02-04 | Calificación del Servicio por el Pasajero | Pasajero | Francisco James | 100% | El pasajero tiene la posibilidad de calificar la experiencia del servicio de la reserva, calificando de 1 a 5 estrellas.
2024-10-20 | 2024-03-04 | Registro de Reservas por Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El sistema aloja en la base de datos las reservas realizadas o completadas, para en un futuro generar alguna especie de reporte o analisis de desempeño.
2024-09-17 | 2024-01-05 | Gestión de Vehículos Disponibles | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | Se logro que aparezcan los vehiculos con disponibilidad.
2024-10-08 | 2024-02-05 | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | se logro visualizar las reservas con estado pendiente asignacion
2024-10-09 | 2024-03-05 | Verificación del Estado de la Reserva | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El pasajero no ve como tal el estado, pero si se le brinda la informacion necesaria durante todo el proceso de la reserva.
2024-11-12 | 2024-04-05 | Notificación al Conductor | Conductor | Cristóbal Muñoz | 100% | El Conductor recibe sin inconvenientes una alerta/notificacion para aceptar la reserva, con tal de no perder la nueva asignacion.
| 2024-01-06 | Cancelación de Reserva por el Pasajero | Pasajero | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Pasajero tiene la posibilidad de cancelar la reserva sin inconvenientes.
| 2024-02-06 | Cancelación de Reserva por el Conductor | Conductor | Claudio Meza, Cristóbal Muñoz, Francisco James. | 100% | El Conductor se le permite rechazar la reserva desde la alerta que recibe para que se le asigne.

## CASO DE USO
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Claudio Meza
2.- Cristóbal Muñoz
3.- Francisco James
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-13 | CU1 | Autenticación y Acceso Seguro | Conductor | Francisco James, Cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100% | COMPLETADO
2018-05-22 | CU2 | Gestión de Confirmaciones y Estados de Reserva | Conductor Pasajero | Francisco James, Cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100% | COMPLETADO
2018-05-22 | CU3 | Asignación y Reasignación de Reservas | Conductor Pasajero | Francisco James, Cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100% | COMPLETADO
2018-05-22 | CU4 | Gestión de la Capacidad y Agrupación de Reservas | Conductor Pasajero | Francisco James, Cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100% | COMPLETADO
2018-05-22 | CU5 | Visualización y Notificación de estados | Conductor Pasajero | Francisco James, Cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100% | COMPLETADO
2018-05-22 | CU6 | Cancelación y Modificación de Reservas | Conductor Pasajero | Francisco James, Cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100% | COMPLETADO
2018-05-22 | CU7 | Verificación y Gestión de Reservas | Conductor Pasajero | Francisco James, Cristóbal Muñoz y Claudio Meza | 100% | COMPLETADO
Note on B6: ====== ID#AAABV2YFtzU (2024-09-13 12:09:12) Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ====== ID#AAABV2YFtyg (2024-09-13 12:09:12) ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: ====== ID#AAABV2YFtyw (2024-09-13 12:09:12) De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: ====== ID#AAABV2YFtyk Porcentaje de avance (2024-09-13 12:09:12) en donde 0% nada y 100% finalizado