## Epicas
Epicas de proyecto EzyRide
N° | Epica | Descripción | Historias de usuario
1 | Autenticación y Acceso Seguro | Esta épica se centra en proporcionar un sistema seguro de autenticación para los conductores. Los conductores deben poder registrarse e iniciar sesión en la aplicación, garantizando la protección de sus datos personales. Además, incluye funciones de recuperación de contraseña en caso de que el conductor olvide sus credenciales. Esta épica asegura que solo los conductores autorizados puedan acceder a las funcionalidades críticas de la aplicación, lo que protege el sistema de uso no autorizado. Objetivo: Garantizar que el acceso a la aplicación sea seguro y eficiente, proporcionando a los conductores una experiencia de usuario fluida y protegiendo la información sensible. | 1.1: Registro del conductor en la aplicación. 1.2: Inicio de sesión en la aplicación. 1.3: Recuperación de contraseña.
2 | Gestión de Confirmaciones y Estados de Reserva | Descripción: Esta épica se centra en la creación de un sistema robusto de confirmación y actualización de estados de las reservas. Cada reserva pasará por diferentes estados (pendiente, confirmada, cancelada, completada) que serán actualizados automáticamente según las acciones del pasajero o el conductor. Los pasajeros recibirán notificaciones para confirmar su asistencia al punto de encuentro, mientras que los conductores podrán aceptar o rechazar la reserva, actualizando el sistema en tiempo real. Además, se implementarán recordatorios automáticos y notificaciones push que facilitarán la gestión de las reservas y evitarán malentendidos o cancelaciones imprevistas. Objetivo: Proporcionar un flujo de trabajo fluido para la gestión de reservas, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la transparencia entre conductores y pasajeros. Este sistema garantizará que las reservas se gestionen de manera eficiente, con actualizaciones automáticas en todas las etapas del proceso. | 2.1: Confirmación del Punto de Encuentro 2.2: Confirmación del Conductor 2.3: Tiempo Límite de Espera del Pasajero 2.4: Confirmación del Encuentro por el Conductor 2.5: Confirmación del Encuentro por el Pasajero 2.6: Finalización del Servicio 2.7: Confirmación de Servicios de Llegada 2.8: Confirmación de Finalización de Servicio 2.9: Comunicación entre Conductor y Pasajero (Modificada) 2.10: Confirmación de la Asignación de Reserva
3 | Asignación y Reasignación de Reservas | Descripción: Esta épica se enfocará en el desarrollo de una funcionalidad automatizada para la asignación y reasignación de reservas. Las reservas serán asignadas a los conductores de acuerdo con un sistema basado en criterios como la cercanía geográfica, disponibilidad, y el principio FIFO. En caso de que un conductor no acepte una reserva dentro de un tiempo límite, el sistema deberá reasignar automáticamente la reserva a otro conductor disponible. Además, se integrará una lógica de redistribución que priorizará la eficiencia operativa, minimizando tiempos muertos y maximizando la utilización de los conductores. Objetivo: Optimizar la distribución de reservas entre conductores, asegurando que siempre se asigne la reserva al conductor más adecuado. Esto reducirá el tiempo de espera de los pasajeros y maximizará la eficiencia de los recursos disponibles. | 3.1 Pre-estado de Asignación de Reservas 3.2: Asignación Automática de Conductores (FIFO) 3.3: Prioridad de Reservas en el Aeropuerto 3.4: Reasignación de Reserva Automática 3.5: Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto 3.6: Notificación de Reserva Asignada 3.7: Orden de Reservas de Tipo Salida
4 | Gestión de la Capacidad y Agrupación de Reservas | Descripción: En esta épica, se desarrollará un sistema que permita gestionar la capacidad de los vehículos, especialmente en el caso de reservas agrupadas. Se integrará una funcionalidad que permitirá a los conductores aceptar múltiples reservas para el mismo punto de encuentro o destinos cercanos, agrupando a los pasajeros cuando sea posible para maximizar la capacidad de los vehículos. El sistema deberá tener en cuenta la capacidad máxima de cada vehículo y distribuir las reservas de manera eficiente para evitar problemas de sobrecarga o malestar entre los usuarios. Objetivo: Mejorar la eficiencia de las operaciones mediante la agrupación inteligente de reservas, asegurando que los vehículos estén ocupados al máximo de su capacidad permitida sin comprometer la comodidad de los pasajeros. | 4.1: Gestión de la Capacidad del Vehículo 4.2: Agrupación de Reservas Cercanas 4.3: Notificación de Reserva Agrupada
5 | Visualización y Notificación de estados | Descripción: Esta épica abordará la necesidad de proporcionar a los usuarios y conductores actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las reservas. Objetivo: Aumentar la transparencia y la confianza de los usuarios al ofrecer información precisa y actualizada sobre la ubicación y el estado de sus reservas en tiempo real, mejorando la experiencia general del servicio. | 5.1: Gestión de Vehículos Disponibles 5.2: Visualización de Reservas en Gestión de Reservas 5.3: Verificación del Estado de la Reserva 5.4: Notificación al Conductor 5.5: Notificación de Retorno a Base
6 | Cancelación y Modificación de Reservas | Descripción: En esta épica, se desarrollará una funcionalidad que permita a los usuarios cancelar o modificar sus reservas de manera rápida y sencilla, dentro de un periodo de tiempo permitido antes de la llegada del conductor. Los usuarios podrán hacer cambios en su reserva, como ajustar la hora de recogida o el punto de encuentro, directamente desde la aplicación. También se incluirán políticas claras sobre penalizaciones en caso de cancelaciones fuera del tiempo permitido. Además, los conductores serán notificados de cualquier cambio o cancelación, para que puedan ajustar su ruta o tiempo de espera. Objetivo: Proporcionar a los usuarios flexibilidad en la gestión de sus reservas, al tiempo que se asegura que los conductores sean informados de manera oportuna de cualquier cambio, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los tiempos de inactividad. | 6.1: Cancelación de Reserva por el Pasajero 6.2: Cancelación de Reserva por el Conductor

## Historias de Usuario
Proyecto EzyPark
Integrantes: | Claudio Meza
Francisco James
Cristobal Muñoz
| ID | Historia de Usuario | Descripcion | Criterios de Aceptacion
| 2024-01-01 | Registro del conductor en la aplicación. | Como conductor, quiero poder registrarme en la aplicación con mi nombre, correo electrónico, número de teléfono y contraseña, para que pueda acceder al sistema y gestionar mis asignaciones de manera segura. El sistema debe incluir un proceso de verificación de email para validar su identidad y garantizar que solo usuarios autorizados puedan utilizar la plataforma. | Formulario de registro: El sistema debe mostrar un formulario de registro con los campos obligatorios: nombre, email, número, contraseña y confirmación de contraseña. Los campos de email y contraseña deben tener validaciones adecuadas (longitud mínima de 8 caracteres, una letra mayúscula, un número). Verificación del email: Después de completar el registro, se debe enviar un correo electrónico al usuario con un enlace de verificación. El registro no se considerará completo hasta que el usuario haga clic en el enlace de verificación. Confirmación de registro: Una vez que el email esté verificado, el sistema debe permitir al conductor iniciar sesión. El sistema debe mostrar un mensaje de éxito confirmando el registro exitoso. Errores de validación: Si algún campo no cumple con los requisitos, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y detallado (ejemplo: “La contraseña debe tener al menos 8 caracteres”). No se debe permitir el registro de emails duplicados.
| 2024-02-01 | Inicio de sesión en la aplicación. |  | Formulario de inicio de sesión: El sistema debe mostrar un formulario de inicio de sesión con los campos obligatorios de email y contraseña. El campo de email debe validar que el formato es correcto y que el usuario esté registrado. Autenticación exitosa: Si el email y la contraseña son correctos, el sistema debe permitir al conductor acceder al dashboard de la aplicación. El sistema debe almacenar la sesión del conductor de forma segura y recordar su estado para futuros accesos. Errores de inicio de sesión: Si el email o la contraseña son incorrectos, se debe mostrar un mensaje de error claro (ejemplo: “Credenciales incorrectas”). Si el email no está verificado, el sistema debe notificar al usuario que verifique su email antes de iniciar sesión. Mantener sesión activa: El sistema debe ofrecer la opción de “Mantener sesión activa” para no requerir inicio de sesión en futuros accesos, salvo que el conductor cierre sesión manualmente.
| 2024-03-01 | Recuperación de contraseña. |  | Formulario de recuperación de contraseña: El sistema debe proporcionar un enlace en la pantalla de inicio de sesión para “Olvidé mi contraseña”. El conductor debe ingresar su email registrado para recibir un enlace de restablecimiento de contraseña. Envío de email de recuperación: El sistema debe enviar un correo con un enlace de restablecimiento de contraseña válido por un tiempo determinado (24 horas). El email debe incluir instrucciones claras para restablecer la contraseña. Restablecimiento de contraseña: Al hacer clic en el enlace, el conductor debe ser redirigido a una página de restablecimiento, donde se le solicitará ingresar y confirmar una nueva contraseña. La nueva contraseña debe cumplir con los mismos criterios de seguridad establecidos para el registro (longitud, complejidad). Confirmación de restablecimiento: Una vez que la contraseña se haya actualizado correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación. El conductor debe poder iniciar sesión con su nueva contraseña inmediatamente. Errores de validación: Si el email ingresado no está registrado, el sistema debe notificar al usuario que no hay cuenta asociada con ese email. El enlace de restablecimiento debe expirar después de un tiempo determinado y no permitir su uso pasado ese límite.
| 2024-01-02 | Confirmación del Punto de Encuentro | Como pasajero, quiero confirmar mi llegada al punto de encuentro a través de un botón en la aplicación para notificar al conductor y proceder con el servicio de manera fluida. | -El pasajero debe ver un botón claramente identificado como "Confirmar Punto de Encuentro" en su aplicación cuando su reserva esté activa. -Al hacer clic en el botón, el estado de la reserva debe cambiar automáticamente a "pendiente de asignación", indicando que el sistema está buscando un conductor disponible. -El pasajero debe recibir una notificación o mensaje de confirmación en la app indicando que su llegada ha sido registrada y que está a la espera de la asignación de un conductor.
| 2024-02-02 | Confirmación de reservas por el Conductor | Como conductor, quiero recibir una notificación en la aplicación cuando se me asigne una nueva reserva, para que pueda revisarla y aceptar o rechazar el servicio de manera eficiente. | -El conductor debe recibir una notificación instantánea en su aplicación cada vez que se le asigne una nueva reserva, la cual debe incluir detalles clave de la misma, como el punto de recogida, destino y cantidad de pasajeros. -La notificación debe ofrecer dos opciones claras: "Aceptar" o "Rechazar" la reserva. -Si el conductor acepta la reserva, el estado de la reserva debe cambiar automáticamente a "asignada", y el conductor debe recibir la información completa del pasajero. -Si el conductor rechaza la reserva, el sistema debe reasignarla automáticamente a otro conductor disponible, y el estado de la reserva debe permanecer en "pendiente de asignación". -El conductor tiene un tiempo límite de 30 segundos para aceptar la reserva. Si no confirma en ese tiempo, el sistema debe preguntar si sigue disponible para tomar servicios. -Una vez aceptada la reserva, el conductor debe poder ver todos los detalles en su página de gestión de reservas para proceder con el servicio.
| 2024-03-02 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero | Como pasajero, quiero estar seguro de que no tendré que esperar más de 30 minutos para ser recogido, de modo que si el tiempo de espera se excede, el sistema pueda tomar medidas inmediatas para gestionar la situación. | -El sistema debe iniciar un temporizador de 30 minutos cuando la reserva del pasajero cambie al estado "pendiente de asignación". - Si el pasajero no ha sido recogido dentro de los 30 minutos, el sistema debe generar automáticamente una alerta tanto para el pasajero como para el conductor. -El sistema debe tomar una de las siguientes acciones si se excede el tiempo límite: -Reasignar la reserva a otro conductor disponible. -Notificar al pasajero con un mensaje explicando el retraso y las acciones que se tomarán a continuación. -El pasajero debe poder ver en la app que el tiempo límite se ha excedido y qué acciones se están tomando. -El conductor debe recibir una notificación si la reserva ha sido reasignada o si se necesita intervención adicional para completar el servicio.
| 2024-04-02 | Confirmación del Encuentro por el Conductor | Como conductor, quiero confirmar a través de la app que ya me he encontrado con el pasajero en el punto de encuentro, para que el sistema registre el inicio del servicio y pueda proceder con el traslado. | - El conductor debe tener acceso a un botón en la app para confirmar que ha realizado el encuentro con el pasajero en el punto de encuentro. - Al presionar el botón de confirmación, el estado de la reserva debe cambiar automáticamente a "en servicio". - El pasajero debe recibir una notificación que indique que el conductor ha confirmado el encuentro y que el servicio está en curso. - La información del destino del pasajero debe mostrarse inmediatamente en la app del conductor para que pueda proceder con el viaje. -El sistema debe actualizar en tiempo real la gestión de la reserva para reflejar el estado "en servicio".
| 2024-05-02 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero | Como pasajero, quiero poder confirmar a través de la app cuando me encuentre con el conductor en el punto de encuentro, para que el sistema registre de manera segura que el servicio ha comenzado y se pueda proceder con el viaje. | -El pasajero debe visualizar un botón claramente etiquetado como "Confirmar Encuentro" en la app, disponible una vez que el conductor llegue al punto de encuentro. -Al presionar el botón, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a "en servicio". -El conductor debe recibir una notificación inmediata que confirme que el pasajero ha validado el encuentro. -El sistema debe asegurar que tanto el conductor como el pasajero reciban una confirmación visual de que el servicio ha comenzado. -El proceso debe garantizar que, una vez confirmado el encuentro, los detalles del destino del pasajero se muestren automáticamente al conductor en su app para proceder con el viaje.
| 2024-06-02 | Finalización del Servicio | Como conductor, quiero poder confirmar la llegada al destino del pasajero y marcar la finalización del servicio para que el sistema registre la tarea como completada y me permita estar disponible nuevamente para nuevas reservas. | -El conductor debe visualizar una opción clara en la app etiquetada como "Finalizar Servicio" al llegar al destino del pasajero. -Al presionar el botón de "Finalizar Servicio", el sistema debe actualizar automáticamente el estado de la reserva a "finalizado". -Una vez que la reserva sea marcada como "finalizada", el sistema debe cambiar el estado del conductor a "disponible" para recibir nuevas asignaciones. -El sistema debe mostrar una confirmación visual al conductor de que el servicio ha sido completado exitosamente. -La capacidad del vehículo debe resetearse a su capacidad máxima una vez que todas las reservas asignadas hayan sido finalizadas. -Tanto el pasajero como el administrador del sistema deben recibir una notificación o confirmación de que el servicio ha sido finalizado.
| 2024-07-02 | Confirmación de Servicios de Llegada | Como conductor, quiero priorizar a los pasajeros que confirmaron primero su llegada al punto de encuentro, para seguir un orden lógico en la asignación de las reservas de tipo "llegada", optimizando el tiempo de espera y la eficiencia del servicio. | - Las reservas de tipo "llegada" deben ser ordenadas automáticamente por el sistema según el momento en que el pasajero confirmó su presencia en el punto de encuentro. - Si varias reservas tienen el mismo destino, los pasajeros deben ser dejados juntos en el mismo punto, independientemente de quién confirmó primero su llegada. - En caso de múltiples destinos, el sistema debe permitir al conductor visualizar las paradas ordenadas, priorizando a los pasajeros que confirmaron primero y considerando la proximidad de los destinos. -El conductor debe recibir una notificación clara en su página de gestión, indicándole el orden de los pasajeros a dejar según sus confirmaciones y destinos. - El estado de cada reserva debe actualizarse conforme el conductor deje a los pasajeros en su destino, marcando el progreso en tiempo real.
| 2024-08-02 | Confirmación de Finalización de Servicio | Como conductor, quiero poder confirmar cuando he completado un servicio, para que el vehículo sea liberado y vuelva a estar disponible para nuevas reservas de manera inmediata. | -El conductor debe tener una opción clara en la aplicación para marcar el servicio como "completado" una vez que haya dejado a los pasajeros en su destino. -Al confirmar la finalización del servicio, el estado de la reserva debe actualizarse automáticamente a "completada" en el sistema. -El sistema debe cambiar el estado del vehículo a "disponible", permitiendo que el conductor reciba nuevas asignaciones. -Una notificación debe ser enviada al conductor indicándole que su vehículo está ahora disponible para nuevos servicios. -El historial del servicio completado debe quedar registrado en la cuenta del conductor para fines de monitoreo y futuras referencias.
| 2024-09-02 | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa | Como pasajero, quiero confirmar mi llegada al punto de encuentro a través de la aplicación, sin necesidad de comunicación directa con el conductor, para coordinar eficientemente mi recogida. | -Botón de Confirmación: El pasajero debe ver un botón en la app que diga "Confirmar Punto de Encuentro" para indicar que ha llegado. -Notificación Automática al Conductor: Al hacer clic en "Confirmar Punto de Encuentro", el sistema debe notificar automáticamente al conductor que el pasajero ha llegado, sin necesidad de que haya una comunicación directa entre ambos. -Cambio de Estado de la Reserva: Una vez que el pasajero confirme su llegada, el estado de la reserva debe cambiar a "pendiente de asignación" en el sistema, quedando lista para que un conductor sea asignado.
| 2024-10-02 | Confirmación de la Asignación de Reserva | Como conductor, quiero disponer de 30 segundos para confirmar una asignación, de modo que tenga suficiente tiempo para revisar los detalles de la reserva antes de aceptarla. | -Límite de Tiempo: Al recibir una nueva asignación de reserva, el conductor debe tener un límite de tiempo de 30 segundos para revisarla y confirmarla. -Reasignación Automática: Si el conductor no confirma la reserva dentro de esos 30 segundos, el sistema debe reasignar automáticamente la reserva a otro conductor disponible. -Notificación Claramente Visible: El conductor debe recibir una notificación clara y destacada en la aplicación que le informe de la nueva reserva, el tiempo disponible para confirmar, y los detalles relevantes del servicio (punto de recogida, número de pasajeros, etc.). -Actualización de Estado: Si el conductor confirma la asignación, el estado de la reserva debe cambiar a "asignada". Si no lo hace, el estado debe cambiar a "pendiente de reasignación" para ser asignada a otro conductor.
| 2024-01-03 | Pre-estado de Asignación de Reservas | Como sistema, quiero que las reservas entren en un estado "pendiente de asignación" antes de que un conductor la acepte. | Estado de la reserva: Al confirmar el punto de encuentro, el sistema debe cambiar automáticamente el estado de la reserva a "pendiente de asignación", indicando que la reserva está lista para ser aceptada por un conductor. Notificación al conductor: La reserva no debe asignarse de inmediato a ningún conductor. En su lugar, el sistema debe enviar una notificación clara a los conductores disponibles, informando sobre la nueva reserva en estado "pendiente de asignación". El conductor debe poder aceptar o rechazar la reserva desde la notificación en la app. Confirmación del conductor: Una vez que un conductor acepte la reserva, el sistema debe actualizar el estado de la reserva a "asignado" y notificar al pasajero con los datos del conductor (nombre, teléfono, vehículo). Manejo de tiempo límite: Si ningún conductor acepta la reserva dentro de un límite de tiempo predefinido (por ejemplo, 2 minutos), el sistema debe generar una alerta para reasignar la reserva a otros conductores disponibles. Si no se logra la asignación después del tiempo límite, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a "no asignado", notificando al pasajero sobre la demora y sugiriendo contactar con soporte si fuera necesario. Notificación al pasajero: El pasajero debe recibir una notificación en la app confirmando cuando el conductor ha aceptado la reserva, proporcionando los detalles del conductor asignado. Detalles Adicionales: Interfaz de usuario del conductor: El conductor debe poder ver un listado de reservas "pendientes de asignación" en tiempo real dentro de su app, desde donde puede aceptar nuevas asignaciones. Interfaz de usuario del pasajero: El pasajero debe ver el estado "pendiente de asignación" dentro de su app mientras el sistema busca un conductor disponible.
| 2024-02-03 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | Como Usuario, espero que el sistema asigne automáticamente conductores usando la lógica FIFO para asegurar la distribución equitativa de los servicios. | - El sistema debe implementar la lógica FIFO (First In, First Out) para gestionar la asignación de reservas a los conductores, de manera que el conductor que lleva más tiempo disponible sea asignado primero. - Cuando una nueva reserva ingrese al sistema, se debe verificar la lista de conductores disponibles, priorizando aquellos que estén en espera y hayan estado inactivos por más tiempo. - Una vez asignada una reserva, el estado del conductor debe actualizarse a "en servicio", y no será elegible para recibir nuevas reservas hasta que complete la actual. - Si un conductor rechaza o no responde a la asignación dentro de un tiempo predefinido, el sistema debe reasignar la reserva al siguiente conductor en la cola FIFO. - El sistema debe notificar inmediatamente al conductor seleccionado y enviar al pasajero los detalles del conductor (nombre, vehículo) una vez confirmada la asignación.
| 2024-03-03 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | Como conductor, quiero recibir reservas de tipo "salida" cercanas cuando completo una de tipo "ingreso" para maximizar la eficiencia en el aeropuerto. | - Después de completar una reserva de tipo "ingreso" en el aeropuerto, el sistema debe verificar automáticamente si hay reservas de tipo "salida" pendientes dentro de un tiempo de espera predefinido (10 minutos). - Si hay reservas de tipo "salida" disponibles, deben ser asignadas automáticamente al conductor que completó la reserva anterior, siempre y cuando esté disponible para tomar la nueva reserva. - Si no hay reservas de tipo "salida" dentro del tiempo de espera especificado, el conductor debe recibir una notificación en la aplicación indicando que no hay nuevas asignaciones inmediatas, pero debe mantenerse disponible para futuras reservas. - El sistema debe priorizar esta asignación de "salida" para el conductor que completó una reserva de "ingreso", pero si el conductor no está disponible o rechaza la nueva reserva, el sistema debe pasar la asignación a otro conductor disponible. - El conductor debe poder ver el estado actualizado de la nueva reserva asignada (tipo "salida"), con detalles como el tiempo de espera estimado y el lugar de recogida en el aeropuerto. - En caso de que el conductor no esté disponible para tomar la nueva reserva de tipo "salida", el sistema debe registrar el rechazo y proceder a asignar la reserva al siguiente conductor disponible sin afectar futuras asignaciones.
| 2024-04-03 | Reasignación de Reserva Automática | Como sistema, quiero reasignar automáticamente una reserva si el conductor no confirma dentro del tiempo límite para garantizar que el pasajero sea recogido. | - Si el conductor asignado no confirma la reserva en un plazo máximo de 30 segundos, el sistema debe activar un proceso de reasignación automática a otro conductor disponible que cumpla con los criterios necesarios. - El conductor que no confirmó la reserva debe recibir una notificación inmediata en la aplicación, informándole que la reserva ha sido reasignada debido a su falta de respuesta en el tiempo límite establecido. - El pasajero debe ser notificado en la aplicación de que su reserva está siendo gestionada y que pronto será asignada a otro conductor. - El sistema debe priorizar la reasignación hacia los conductores más cercanos y disponibles, garantizando que la nueva asignación ocurra dentro de un plazo mínimo de tiempo.
| 2024-05-03 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | Como conductor, quiero dejar a los pasajeros con destino a "embarque nacional" antes que a los de "embarque internacional" para optimizar el flujo en el aeropuerto. | - Si hay cambios en las reservas o se agregan nuevas, el sistema debe actualizar automáticamente el orden de las mismas, respetando siempre la prioridad establecida de "embarque nacional" sobre "embarque internacional". - En caso de que no haya pasajeros con destino a "embarque nacional", el sistema debe asignar las reservas de "embarque internacional" sin retraso adicional. - Los pasajeros deben ser notificados en su aplicación si su orden de reserva ha sido modificada para mejorar la logística del flujo de tráfico en el aeropuerto. - En el panel del conductor, las reservas de ingreso deben estar organizadas claramente, mostrando en primer lugar las reservas con destino al "embarque nacional" y, después, las de "embarque internacional".
| 2024-06-03 | Notificación de Reserva Asignada | Como conductor, quiero recibir una notificación clara cuando se me asigne una reserva para evitar perder la oportunidad de confirmarla. | - El conductor debe recibir una notificación instantánea y claramente visible en la pantalla principal de la aplicación cuando se le asigne una nueva reserva, con detalles como: nombre del pasajero, ubicación, hora de la reserva y destino. - La notificación debe incluir una opción de confirmar o rechazar la reserva de manera sencilla, accesible y sin pasos adicionales. - La notificación debe ser persistente en la interfaz del conductor hasta que la reserva sea confirmada o rechazada por el conductor, asegurando que no pueda ser omitida accidentalmente. - Si el conductor no responde a la notificación en un plazo de 30 segundos, el sistema debe enviar un recordatorio adicional, destacando la urgencia de la confirmación y realizando un sonido. - Si el conductor está en modo no disponible, la notificación no debe aparecer, y la reserva debe reasignarse automáticamente a otro conductor sin causar retrasos.
| 2024-07-03 | Orden de Reservas de Tipo Salida | Como conductor, quiero llevar a los pasajeros que confirmaron primero en el punto de encuentro si las reservas son del mismo destino, para optimizar el tiempo de espera. | - El sistema debe ordenar automáticamente las reservas de tipo "salida" según el orden cronológico en que los pasajeros confirmaron su llegada al punto de encuentro, dando prioridad a quienes confirmaron primero. - Si varias reservas tienen el mismo destino, el sistema debe agruparlas y organizar el transporte de los pasajeros juntos en un solo viaje, optimizando la eficiencia del conductor y reduciendo tiempos de espera. - La interfaz del conductor debe mostrar claramente el orden de las reservas, destacando las reservas agrupadas con un indicador visual para facilitar su identificación y gestión. - En caso de que un pasajero cancele su reserva mientras está agrupado, el sistema debe reorganizar automáticamente la salida para los pasajeros restantes, minimizando cualquier impacto en la operación.
| 2024-01-04 | Gestión de la Capacidad del Vehículo | Como sistema, quiero ajustar la capacidad disponible de los vehículos cuando se asignen reservas para optimizar el uso del espacio disponible. | Actualización Automática de Capacidad: Cada vez que se asigne una nueva reserva, el sistema debe restar automáticamente el número de pasajeros de la reserva de la capacidad total del vehículo. La capacidad máxima del vehículo debe ser configurada (por ejemplo, 9 pasajeros) y estar disponible para consulta en todo momento en la aplicación del conductor. Verificación de Capacidad Disponible: Antes de confirmar una nueva reserva, el sistema debe verificar si la capacidad disponible del vehículo es suficiente para los pasajeros de la reserva solicitada. Si la reserva contiene equipaje sobredimensionado, este debe contar como espacio adicional y afectar la capacidad restante. Bloqueo de Reservas Excedentes: Si la cantidad de pasajeros en una reserva supera la capacidad restante, el sistema debe bloquear la asignación automáticamente. El sistema debe mostrar un mensaje claro indicando que "La reserva excede la capacidad del vehículo". Agrupación Dinámica de Reservas: Si varias reservas entran dentro de un rango de tiempo específico (ejemplo: 10 minutos), el sistema debe intentar agruparlas en función de la capacidad disponible restante. Si el vehículo alcanza su capacidad máxima con las reservas agrupadas, no se debe permitir la adición de nuevas reservas. Alerta al Conductor: El sistema debe enviar una notificación al conductor en tiempo real indicando la capacidad restante del vehículo después de cada asignación. Si el vehículo está lleno, el sistema debe alertar al conductor indicando que no se pueden asignar más reservas. Excepciones de Asignación: Si ocurre una cancelación de reserva, el sistema debe recalcular la capacidad restante del vehículo en tiempo real y volver a hacer disponibles los espacios liberados. Si el conductor no puede recoger a todos los pasajeros asignados, debe poder marcar la reserva como incompleta, y el sistema debe actualizar la capacidad disponible de acuerdo con los pasajeros efectivamente transportados.
| 2024-02-04 | Agrupación de Reservas Cercanas | Como conductor, quiero que el sistema agrupe automáticamente las reservas cercanas en el tiempo para aprovechar la capacidad disponible del vehículo. | Verificación de Capacidad Disponible: El sistema debe verificar que el vehículo tenga capacidad disponible antes de buscar reservas adicionales para agrupar. La agrupación no debe exceder la capacidad máxima del vehículo (por ejemplo, 9 pasajeros). Búsqueda Automática de Reservas Cercanas: El sistema debe buscar reservas en un rango de tiempo configurable (por defecto, 10 minutos) a partir de la reserva original. La búsqueda debe considerar tanto el punto de recogida como la dirección del destino para evitar desvíos innecesarios. Agrupación Dinámica: Si se encuentran reservas que cumplen los criterios de tiempo y capacidad, el sistema debe agruparlas automáticamente. El sistema debe indicar claramente al conductor que las reservas han sido agrupadas y mostrar un resumen con el número de pasajeros, ubicaciones de recogida y destinos. Notificación al Conductor: El conductor debe recibir una notificación en tiempo real con los detalles de las reservas agrupadas. La notificación debe incluir instrucciones claras sobre el orden de recogida y los pasajeros a bordo. Visualización en la App: El conductor debe poder ver todas las reservas agrupadas desde su panel de gestión con los siguientes detalles: Nombre del pasajero. Punto de recogida y destino. Hora estimada de llegada y tiempo restante para la recogida. Equipaje o requisitos especiales (si aplica). Modificación de Agrupaciones: Si una reserva es cancelada antes de ser recogida, el sistema debe actualizar automáticamente la agrupación y recalcular la capacidad disponible. El sistema debe notificar al conductor si una reserva agrupada es cancelada o modificada. Rutas Optimizadas: La aplicación debe proporcionar al conductor una ruta optimizada para recoger a los pasajeros en el menor tiempo posible, minimizando tiempos de espera y desvíos. El sistema debe considerar la proximidad geográfica al punto de recogida para definir el orden de las paradas. Excepciones: Si no se encuentran reservas dentro del rango de 10 minutos, el sistema debe indicar al conductor que proceda con la reserva original sin agrupación. Si el vehículo llega al punto de recogida y el pasajero no está presente, el conductor debe poder marcar la reserva como "No Show", y el sistema debe recalcular la agrupación y capacidad disponible.
| 2024-03-04 | Notificación de Reserva Agrupada | Como conductor, quiero recibir una notificación cuando una nueva reserva se agrupe con la reserva original para estar informado de la actualización. | Notificación en Tiempo Real: El sistema debe enviar una notificación push automática al conductor en cuanto se agrupe una nueva reserva con la reserva original. La notificación debe llegar tanto si la aplicación está abierta como en segundo plano. Detalles de la Reserva Agrupada: La notificación debe incluir los siguientes detalles: -Nombre del pasajero de la nueva reserva. -Punto de recogida y destino. -Hora estimada de recogida (ETA) y tiempo restante. -Número total de pasajeros tras la agrupación. -Equipaje especial o necesidades adicionales si aplica. Actualización del Panel de Gestión: El sistema debe actualizar automáticamente el panel de gestión del conductor para mostrar las nuevas reservas agrupadas junto con las originales. La reserva agrupada debe aparecer con una marca visual clara (por ejemplo, icono o color específico). Acceso Rápido a la Reserva Agrupada: Al hacer clic en la notificación, el conductor debe ser redireccionado al detalle de la reserva agrupada en la aplicación. Orden de Recogida en la Ruta: El sistema debe mostrar la sede mas optima donde dejar a los pasajeros, s Notificación Persistente: La notificación debe permanecer visible en la bandeja del sistema hasta que el conductor la confirme o acceda a los detalles de la reserva. Gestión de Excepciones: Si una reserva agrupada se cancela o modifica, el sistema debe enviar otra notificación al conductor informando de los cambios.El conductor debe poder acceder a la versión actualizada de la agrupación en su panel de gestión. Confirmación de Recibo: El sistema debe registrar si el conductor ha visto o interactuado con la notificación, para garantizar que está informado de la nueva agrupación.
| 2024-01-05 | Gestión de Vehículos Disponibles | Como Conductor, espero que el sistema, permita la visualizacion de los vehículos disponibles en tiempo real para gestionar eficientemente las asignaciones de reservas. | Visualización en Tiempo Real: El sistema debe actualizar en tiempo real la lista de vehículos disponibles para el conductor. Los cambios de estado del vehículo (disponible/ocupado) deben reflejarse inmediatamente en la interfaz. Filtrado Automático: Solo los vehículos disponibles deben aparecer en la lista de selección del conductor. Los vehículos que estén en uso o asignados a otro servicio no deben mostrarse en esta lista. Información del Vehículo: Cada vehículo disponible debe mostrar en la interfaz, la placa del vehículo y un boton para que esta pueda ser seleccionado por el Conductor. Actualización Dinámica del Estado: Cuando un vehículo es seleccionado por un conductor, su estado debe cambiar inmediatamente a ocupado, y el sistema debe ocultarlo de las listas de otros conductores. Si un vehículo vuelve a estar disponible (por ejemplo, tras finalizar una tarea), debe reaparecer en la lista en tiempo real. Notificaciones de Disponibilidad: En caso de que no haya vehículos disponibles, el sistema debe mostrar un mensaje informativo: "No hay vehículos disponibles actualmente." Ordenación por Prioridad: Los vehículos disponibles deben aparecer ordenados por proximidad al conductor o última vez en servicio, para optimizar la asignación. Gestión de Errores: Si ocurre un problema de conexión que impide mostrar los vehículos en tiempo real, el sistema debe notificar al conductor y reintentar la conexión automáticamente.
| 2024-02-05 | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas | Como conductor, quiero ver las reservas asignadas en mi página de gestión para organizar mi ruta de manera efectiva. | Visualización de Reservas Asignadas: La página de gestión del conductor debe mostrar todas las reservas asignadas en tiempo real. Cada reserva debe estar claramente identificada por un título o ID, como el nombre del pasajero o número de reserva. Detalles de la Reserva: Cada reserva debe mostrar los siguientes detalles: Punto de recogida (dirección exacta o punto de encuentro). Destino (nacional/internacional o dirección específica). Cantidad de pasajeros en la reserva. Hora de recogida estimada (ETA). Información adicional (por ejemplo, equipaje sobredimensionado o pasajeros con necesidades especiales). Actualización en Tiempo Real: Si una reserva es modificada (hora, pasajeros, etc.) o cancelada, los cambios deben reflejarse automáticamente en la lista sin necesidad de recargar la página. Las nuevas reservas asignadas deben aparecer en la lista de inmediato. Ordenación de las Reservas: Las reservas deben ordenarse por hora de recogida más próxima para facilitar la organización del conductor. Estado de la Reserva: Cada reserva debe indicar claramente su estado actual (pendiente_ingreso, pendiente_llegada, pendiente_asignacion, asignado, completado). Las reservas completadas deben archivarse o mostrarse en una sección separada para evitar confusiones. Interacción con las Reservas: El conductor debe poder seleccionar una reserva para ver más detalles completos y confirmar la recogida del pasajero. Opcionalmente, debe permitir confirmar o rechazar la asignación desde la misma página si aún está en estado pendiente. Notificaciones de Cambios: El sistema debe enviar una notificación al conductor cuando se asignen nuevas reservas o se modifiquen las existentes. Las reservas agrupadas deben mostrarse con un indicador claro en la lista. Manejo de Errores: Si hay problemas para cargar las reservas (falta de conexión o error del servidor), se debe mostrar un mensaje de error claro e intentar la recarga automática.
| 2024-03-05 | Verificación del Estado de la Reserva | Como pasajero, quiero poder ver el estado de mi reserva en tiempo real para saber cuándo seré recogido. | Visualización del Estado de la Reserva: La aplicación debe mostrar el estado actual de la reserva de forma clara y accesible para el pasajero. Los estados posibles que debe visualizar incluyen: Pendiente_Ingreso: El pasajero hace ingreso a la sede para tomar el servicio que lo lleva al aeropuerto. Pendiente_Llegada: El pasajero desde el aeropuerto recibe el servicio de traslado hacia la sede donde hizo ingreso. Pendiente_Asignación: El pasajero ha confirmado, pero aún no se ha asignado un conductor. Asignado: El conductor ha sido asignado y está en camino al punto de recogida. Completado: El servicio ha finalizado y el pasajero ha sido llevado a su destino. Actualización en Tiempo Real: El estado de la reserva debe actualizarse automáticamente en la app sin que el pasajero tenga que refrescar manualmente. Cualquier cambio, como la asignación de un conductor o el inicio del trayecto, debe reflejarse en tiempo real. Notificaciones de Cambios: La aplicación debe enviar notificaciones automáticas al pasajero cada vez que el estado de la reserva cambie. Ejemplos de notificaciones: “Tu conductor ha sido asignado y está en camino.” “El conductor ha llegado al punto de encuentro.” “El servicio ha finalizado.” Interfaz Amigable: La interfaz debe presentar los estados de forma clara, utilizando etiquetas o colores diferenciados para que el pasajero pueda identificar fácilmente el estado actual. Ejemplo: Verde para asignado, amarillo para pendiente y gris para completado. Acceso Rápido: El pasajero debe poder acceder al estado de su reserva desde la pantalla principal o a través de un menú dedicado a sus reservas. Manejo de Errores: Si hay un problema con la actualización del estado o la conexión, el sistema debe permitir reintentar la carga de la información y mostrar un error si asi lo requiere.
| 2024-04-05 | Notificación al Conductor | Como conductor, quiero recibir notificaciones claras cuando se me asigne una nueva reserva para evitar perder la asignación. | Notificación Instantánea: El sistema debe enviar notificaciones push en tiempo real al conductor en el momento en que se le asigne una nueva reserva. La notificación debe ser enviada incluso si la aplicación está en segundo plano o cerrada. Contenido de la Notificación: La notificación debe contener los detalles clave de la nueva reserva, como: Nombre del pasajero. Punto de recogida y destino. Hora estimada de llegada al punto de recogida (ETA). Número de pasajeros y detalles de equipaje. Visibilidad y Persistencia: La notificación debe permanecer visible hasta que el conductor interactúe con ella. Si la notificación no es respondida en un plazo determinado (por ejemplo, 30 segundos), el sistema debe generar un recordatorio o iniciar el proceso de reasignación. Interacción con la Notificación: Al tocar la notificación, el conductor debe ser redirigido automáticamente a la pantalla de detalles de la reserva dentro de la aplicación. Manejo de Errores: Si el conductor no recibe la notificación debido a problemas de conectividad, el sistema debe: Reintentar el envío hasta que se entregue exitosamente. Si el problema persiste, notificar a la Central de Operaciones para gestionar la asignación manualmente.
| 2024-05-05 | Notificación de Retorno a Base | Como conductor, quiero recibir una notificación de retorno a base si no hay reservas cercanas, para optimizar mi tiempo de trabajo. | Detección de Reservas Cercanas: El sistema debe monitorear continuamente las reservas en un rango de 10 minutos desde la ubicación actual del conductor. Si no hay reservas dentro de este rango, el sistema debe proceder a generar la notificación de retorno. Notificación de Retorno: El conductor debe recibir una notificación push clara y concisa indicando que no hay reservas cercanas y que debe regresar a base. La notificación debe incluir: Mensaje claro sobre la falta de reservas. Recomendación para retornar a base. Tiempo estimado de retorno, si es aplicable. Cambio de Estado del Conductor: Al recibir la notificación de retorno a base, el estado del conductor debe actualizarse automáticamente a "disponible" en el sistema, permitiendo que se le asignen nuevas reservas al llegar a base. Manejo de Errores: Si el conductor no recibe la notificación debido a problemas de conectividad, el sistema debe: Reintentar el envío de la notificación hasta que se entregue exitosamente. Registro de Notificaciones: El sistema debe mantener un registro de notificaciones enviadas al conductor, permitiendo el acceso a un historial de alertas relacionadas con el retorno a base.
| 2024-01-06 | Cancelación de Reserva por el Pasajero | Como pasajero, quiero poder cancelar mi reserva, si es que confirme el punto de encuentro y hubo algun inconveniente. | Acceso a la Opción de Cancelación: El pasajero debe tener un botón visible en la aplicación para cancelar la reserva que ha confirmado previamente en el punto de encuentro. Este botón debe ser accesible en la pantalla de detalles de la reserva. Confirmación de Cancelación: Al hacer clic en el botón de cancelación, el sistema debe mostrar un diálogo de confirmación para evitar cancelaciones accidentales. El diálogo debe incluir: Un mensaje preguntando si realmente desea cancelar la reserva. Opciones para confirmar o cancelar la acción. Actualización del Estado de la Reserva: Al confirmar la cancelación, el estado de la reserva debe cambiar automáticamente a "pendiente de asignación". La reserva debe estar disponible para ser reasignada a otro conductor. Notificación al Conductor: Una vez cancelada la reserva, el sistema debe enviar una notificación al conductor asociado informándole sobre la cancelación. La notificación debe incluir: Detalles de la reserva cancelada. Información de que la reserva está disponible nuevamente para asignación. Manejo de Errores: Si ocurre un error durante el proceso de cancelación (por ejemplo, problemas de conexión a internet), el sistema debe: Mostrar un mensaje de error claro al pasajero, indicando que la cancelación no se pudo procesar. Permitir reintentar la cancelación. Registro de la Cancelación: El sistema debe mantener un registro de todas las reservas canceladas por el pasajero, permitiendo auditoría y análisis de datos para mejorar la experiencia del usuario.
| 2024-02-06 | Cancelación de Reserva por el Conductor | Como conductor, quiero poder cancelar una asignación si no puedo cumplirla para que la reserva sea reasignada. | El conductor debe tener la opción de cancelar una reserva asignada si no puede completarla. Al cancelar, la reserva debe regresar al estado "pendiente de asignación" para ser reasignada. El administrador debe ser notificado de la cancelación.

## Orden HU y Sprints
Historias de usuario
N° | Nombre | Puntuación | Orden | Sprint 1 |  | Sprint 2 | Sprint 3
2024-01-01 | Registro del conductor en la aplicación. | 2024-05-09 | 1 | Registro del conductor en la aplicación. |  | Confirmación de Finalización de Servicio | Gestión de la Capacidad del Vehículo
2024-02-01 | Inicio de sesión en la aplicación. | 2023-03-09 | 1 | Inicio de sesión en la aplicación. |  | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa | Agrupación de Reservas Cercanas
2024-03-01 | Recuperación de contraseña. | 9.0 | 1 | Recuperación de contraseña. |  | Confirmación de la Asignación de Reserva | Notificación de Reserva Agrupada
2024-01-02 | Confirmación del Punto de Encuentro | 2024-05-09 | 1 | Confirmación del Punto de Encuentro |  | Pre-estado de Asignación de Reservas | Gestión de Vehículos Disponibles
2024-02-02 | Confirmación de reservas por el Conductor | 2024-02-09 | 1 | Confirmación de reservas por el Conductor |  | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas
2024-03-02 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero | 9.0 | 1 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero |  | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | Verificación del Estado de la Reserva
2024-04-02 | Confirmación del Encuentro por el Conductor | 2023-07-08 | 1 | Confirmación del Encuentro por el Conductor |  | Reasignación de Reserva Automática | Notificación al Conductor
2024-05-02 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero | 2024-06-08 | 1 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero |  | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | Notificación de Retorno a Base
2024-06-02 | Finalización del Servicio | 2024-03-08 | 1 | Finalización del Servicio |  | Notificación de Reserva Asignada | Cancelación de Reserva por el Pasajero
2024-07-02 | Confirmación de Servicios de Llegada | 2024-02-08 | 1 | Confirmación de Servicios de Llegada |  | Orden de Reservas de Tipo Salida | Cancelación de Reserva por el Conductor
2024-08-02 | Confirmación de Finalización de Servicio | 2024-04-09 | 2
2024-09-02 | Confirmación del Punto de Encuentro sin Comunicación Directa | 9.0 | 2
2024-10-02 | Confirmación de la Asignación de Reserva | 9.0 | 2
2024-01-03 | Pre-estado de Asignación de Reservas | 2024-09-08 | 2 | Prioridad | Color
2024-02-03 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | 2024-08-08 | 2 | Alta | 8.5 - 10
2024-03-03 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | 2024-06-08 | 2 | Media | 8 - 8.4
2024-04-03 | Reasignación de Reserva Automática | 2024-05-08 | 2 | Baja | 1 - 7.9
2024-05-03 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | 2024-05-08 | 2
2024-06-03 | Notificación de Reserva Asignada | 2024-04-08 | 2
2024-07-03 | Orden de Reservas de Tipo Salida | 2024-02-08 | 2
2024-01-04 | Gestión de la Capacidad del Vehículo | 2024-03-09 | 3
2024-02-04 | Agrupación de Reservas Cercanas | 9.0 | 3
2024-03-04 | Notificación de Reserva Agrupada | 2024-07-08 | 3
2024-01-05 | Gestión de Vehículos Disponibles | 2024-06-08 | 3
2024-02-05 | Visualización de Reservas en Gestión de Reservas | 2024-04-08 | 3
2024-03-05 | Verificación del Estado de la Reserva | 2024-03-08 | 3
2024-04-05 | Notificación al Conductor | 2024-02-08 | 3
2024-05-05 | Notificación de Retorno a Base | 2024-03-09 | 3
2024-01-06 | Cancelación de Reserva por el Pasajero | 9.0 | 3
2024-02-06 | Cancelación de Reserva por el Conductor | 2024-03-08 | 3