## Requerimientos Funcionales
| EZYDRIVE | 2024-09-03 | z
| [Nombre del Requerimiento] | Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requerimiento] | Estado
RF.1 | Registro de Conductores | Funcional | Conductor | El sistema debe permitir que el conductor registre conductores ingresando su nombre, teléfono, correo electrónico y otros datos relevantes. | En proceso
RF.2 | Registro de Pasajeros | Funcional | Pasajero | Los pasajeros deben poder registrarse en la aplicación utilizando su número de teléfono para poder confirmar sus reservas y hacer seguimiento de los servicios. | En proceso
RF.3 | Inicio de Sesión | Funcional | Conductor/Pasajero | El sistema debe permitir que los conductores y pasajeros inicien sesión en la aplicación utilizando sus credenciales. | En proceso
RF.4 | Recuperación de Contraseña | Funcional | Conductor/Pasajero | El sistema debe ofrecer una funcionalidad para que los usuarios puedan recuperar su contraseña a través de un enlace enviado a su correo. | En proceso
RF.5 | Confirmación del Punto de Encuentro | Funcional | Pasajero | El sistema debe permitir que el pasajero confirme su llegada al punto de encuentro mediante un botón en la aplicación, notificando al conductor y cambiando el estado de la reserva a "pendiente de asignación". | En proceso
RF.6 | Pre-estado de Asignación de Reservas | Funcional | Sistema | Todas las reservas confirmadas por el pasajero deben pasar a un estado "pendiente de asignación" antes de que un conductor la acepte. | En proceso
RF.7 | Confirmación del Conductor | Funcional | Conductor | El conductor debe recibir una notificación de nueva reserva y tener la opción de aceptarla o rechazarla. Al aceptarla, el estado de la reserva debe cambiar a "asignada". | En proceso
RF.8 | Tiempo Límite de Espera del Pasajero | Funcional | Pasajero/Sistema | El sistema debe permitir que el pasajero espere un máximo de 30 minutos para ser recogido. Si se excede este tiempo, el sistema debe generar una alerta para tomar acciones correctivas. | En proceso
RF.9 | Asignación Automática de Conductores (FIFO) | Funcional | Sistema | El sistema debe asignar automáticamente a los conductores disponibles utilizando la lógica FIFO (First In, First Out), garantizando una distribución equitativa de los servicios. | En proceso
RF.10 | Prioridad de Reservas en el Aeropuerto | Funcional | Conductor/Sistema | El sistema debe priorizar las reservas de tipo "salida" cercanas cuando el conductor complete una de tipo "ingreso", maximizando la eficiencia en el aeropuerto. | En proceso
RF.11 | Retorno a Base | Funcional | Conductor/Sistema | Cuando no haya más reservas cercanas, el sistema debe notificar al conductor que debe volver a la base para estar disponible para nuevas asignaciones. | En proceso
RF.12 | Confirmación del Encuentro por el Conductor | Funcional | Conductor | El conductor debe tener la opción de confirmar que ya ha encontrado al pasajero en el punto de encuentro para proceder con el servicio. | En proceso
RF.13 | Confirmación del Encuentro por el Pasajero | Funcional | Pasajero | El pasajero debe tener un botón en la aplicación para confirmar que ya ha hecho contacto con el conductor antes de iniciar el servicio. | En proceso
RF.14 | Finalización del Servicio | Funcional | Conductor | El conductor debe poder marcar el servicio como finalizado cuando llegue al destino, liberando el vehículo para nuevas asignaciones. | En proceso
RF.15 | Confirmación de Servicios de Llegada | Funcional | Conductor | El sistema debe permitir que el conductor deje a los pasajeros que confirmaron primero en el punto de encuentro, respetando el orden lógico de las reservas de tipo "llegada". | En proceso
RF.16 | Confirmación de Finalización de Servicio | Funcional | Conductor | El conductor debe poder confirmar la finalización del servicio, cambiando el estado de la reserva a "completada" y volviendo a estar disponible para nuevas asignaciones. | En proceso
RF.17 | Gestión de la Capacidad del Vehículo | Funcional | Sistema | El sistema debe ajustar automáticamente la capacidad disponible de los vehículos al asignar reservas, considerando el número de pasajeros de cada reserva. | En proceso
RF.18 | Agrupación de Reservas Cercanas | Funcional | Sistema/Conductor | El sistema debe agrupar reservas cercanas en tiempo (dentro de los 10 minutos) si el vehículo tiene capacidad disponible para maximizar la eficiencia. | En proceso
RF.19 | Notificación al Conductor | Funcional | Conductor | El conductor debe recibir una notificación clara y visible cuando se le asigne una nueva reserva, indicando los detalles del servicio. | En proceso
RF.20 | Reasignación de Reserva Automática | Funcional | Sistema | Si un conductor no confirma la reserva dentro del tiempo límite, el sistema debe reasignarla automáticamente a otro conductor disponible. | En proceso
RF.21 | Orden de Reservas de Ingreso en el Aeropuerto | Funcional | Conductor | El sistema debe garantizar que el conductor deje primero a los pasajeros con destino a embarque nacional y luego a los de embarque internacional. | En proceso
RF.22 | Verificación del Estado de la Reserva | Funcional | Pasajero | El pasajero debe poder ver en tiempo real el estado de su reserva en la aplicación para saber cuándo será recogido. | En proceso
RF.23 | Cancelación de Reserva por el Pasajero | Funcional | Pasajero | El pasajero debe poder cancelar su reserva desde la aplicación, lo que permitirá reasignar el servicio a otro conductor. | En proceso
RF.24 | Cancelación de Reserva por el Conductor | Funcional | Conductor | El conductor debe poder cancelar la reserva asignada si no puede cumplirla, permitiendo que el sistema reasigne la reserva a otro conductor. | En proceso
RF.25 | Notificación de Reserva Agrupada | Funcional | Conductor | El conductor debe ser notificado cuando se agrupe una nueva reserva con una reserva existente, con detalles de la cantidad de pasajeros y el destino. | En proceso
RF.26 | Gestión de Vehículos Disponibles | Funcional | Sistema | El sistema debe permitir que el conductor visualice la disponibilidad de su vehiculo en tiempo real para gestionar eficientemente las asignaciones. | En proceso
RF.27 | Notificación de Reserva Asignada | Funcional | Conductor | El conductor debe recibir una notificación clara cuando se le asigne una reserva, indicando el tipo de servicio y los pasajeros asignados. | En proceso
RF.28 | Confirmación de la Asignación de Reserva | Funcional | Conductor | El conductor debe tener un tiempo límite de 30 segundos para confirmar una reserva antes de que sea reasignada a otro conductor disponible. | En proceso
RF.29 | Orden de Reservas de Tipo Salida | Funcional | Conductor | El conductor debe llevar a los pasajeros que confirmaron primero en el punto de encuentro si las reservas son del mismo destino para optimizar el tiempo de espera. | En proceso
RF.30 | Notificación de Retorno a Base | Funcional | Conductor | El sistema debe notificar al conductor cuando no haya reservas cercanas para que retorne a la base, quedando disponible para futuras asignaciones. | En proceso

## Requerimientos no Funcionales
[R-N°] | [Nombre del Requerimiento] | Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requerimiento] | Estado
RNF.1 | Tiempo de respuesta del sistema | No funcional | Rendimiento | El sistema debe responder a las solicitudes de confirmación de reservas en menos de 2 segundos, garantizando una experiencia fluida para el usuario. | En proceso
RNF.2 | Escalabilidad de usuarios simultáneos | No funcional | Rendimiento | El sistema debe soportar hasta 100 usuarios simultáneos sin afectar el rendimiento general. | En proceso
RNF.3 | Tiempo de carga de la aplicación | No funcional | Rendimiento | La aplicación debe cargarse completamente en menos de 5 segundos en dispositivos móviles con conexiones a internet de al menos 3G. | En proceso
RNF.4 | Asignación de reservas | No funcional | Rendimiento | El sistema debe procesar la asignación de un conductor a una reserva en menos de 1 segundo, garantizando que el conductor reciba la notificación de inmediato. | En proceso
RNF.5 | Disponibilidad del sistema | No funcional | Disponibilidad y confiabilidad | El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con interrupciones programadas menores a 1 hora por mantenimiento. | En proceso
RNF.6 | Tolerancia a fallos | No funcional | Disponibilidad y confiabilidad | El sistema debe poder recuperarse de fallos parciales, como la desconexión de la red, en menos de 5 segundos, sin perder los datos de las reservas. | En proceso
RNF.7 | Resiliencia de la aplicación | No funcional | Disponibilidad y confiabilidad | El sistema debe permitir la reanudación de un proceso interrumpido, como la confirmación del punto de encuentro, sin pérdida de información en caso de una desconexión temporal del dispositivo. | En proceso
RNF.8 | Autenticación de usuarios | No funcional | Seguridad | El sistema debe implementar autenticación segura utilizando Firebase Authentication con soporte para contraseñas y verificación de correo electrónico. | En proceso
RNF.9 | Protección de datos personales | No funcional | Seguridad | Todos los datos personales del pasajero y conductor, como teléfono y correo, deben ser cifrados utilizando estándares de cifrado como AES de 256 bits. | En proceso
RNF.10 | Restringir acceso a funciones | No funcional | Seguridad | Los conductores solo deben poder acceder a las funciones asignadas a su rol, como la visualización de reservas. El acceso a los datos debe estar restringido según el rol. | En proceso
RNF.11 | Control de acceso seguro | No funcional | Seguridad | Las rutas y funcionalidades sensibles del sistema deben estar protegidas con autenticación y tokens de acceso. | En proceso
RNF.12 | Interfaz amigable | No funcional | Usabilidad | La interfaz de la aplicación debe ser intuitiva y permitir que el usuario (conductor o pasajero) complete cualquier acción en un máximo de tres clics. | En proceso
RNF.13 | Compatibilidad multiplataforma | No funcional | Usabilidad | La aplicación debe funcionar de manera fluida tanto en dispositivos Android como iOS con versiones del sistema operativo de al menos Android 6.0 e iOS 12. | En proceso
RNF.14 | Envío Automático de Recordatorios | No funcional | Usabilidad | El sistema debe ser capaz de enviar recordatorios automáticos a los pasajeros sin retrasos. | En proceso
RNF.15 | Retroalimentación clara | No funcional | Usabilidad | La aplicación debe proporcionar notificaciones claras y directas en pantalla para acciones como la confirmación de reservas y la finalización del servicio. | En proceso
RNF.16 | Soporte para nuevas características | No funcional | Escalabilidad y mantenimiento | La arquitectura del sistema debe ser modular y preparada para incorporar futuras funcionalidades sin necesidad de rehacer los módulos existentes. | En proceso
RNF.17 | Documentación del código | No funcional | Escalabilidad y mantenimiento | Todo el código debe estar bien documentado, utilizando comentarios claros para facilitar el mantenimiento y las actualizaciones. | En proceso
RNF.18 | Versionado de la API | No funcional | Escalabilidad y mantenimiento | Las API utilizadas deben ser versionadas para que futuras actualizaciones no afecten las versiones actuales en uso por los clientes de la aplicación. | En proceso
RNF.19 | Facilidad de actualización | No funcional | Escalabilidad y mantenimiento | Las actualizaciones del sistema deben poder desplegarse sin interrumpir las operaciones en curso o causar tiempo de inactividad en las reservas activas. | En proceso
RNF.20 | Compatibilidad con dispositivos | No funcional | Compatibilidad | La aplicación debe ser compatible con al menos el 95% de los dispositivos móviles en el mercado actual, incluyendo tabletas. | En proceso
RNF.21 | Integración con GPS(Para proxima escabilidad) | No funcional | Compatibilidad | El sistema debe ser compatible con la integración de GPS de los dispositivos para permitir la ubicación precisa de los puntos de encuentro de los pasajeros. | En proceso
RNF.22 | Uso mínimo de recursos | No funcional | Compatibilidad | La aplicación debe usar menos de 100 MB de memoria RAM en dispositivos de gama baja y no superar el uso del 5% de la CPU en dispositivos con procesadores de al menos 4 núcleos. | En proceso
RNF.23 | Precisión del GPS(para proxima escabilidad) | No funcional | Móviles y geolocalización | La aplicación debe permitir la geolocalización precisa del conductor y pasajero, con una precisión mínima de 10 metros. | En proceso
RNF.24 | Optimización de batería | No funcional | Móviles y geolocalización | La aplicación debe estar optimizada para no consumir más del 10% de la batería durante 2 horas de uso continuo. | En proceso
RNF.25 | Copias de seguridad de la base de datos | No funcional | Integridad de los datos | El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos de Firebase cada 24 horas para evitar pérdida de datos. | En proceso
RNF.26 | Manejo de errores en la conexión | No funcional | Integridad de los datos | Si un usuario pierde la conexión a internet mientras utiliza la app, el sistema debe guardar el estado actual y reanudar automáticamente una vez que la conexión se restablezca. | En proceso
RNF.27 | Registro de eventos en tiempo real(para proxima escabilidad) | No funcional | Monitoreo y análisis | El sistema debe permitir la recolección de datos anónimos para el análisis de uso de la aplicación, identificando las áreas más usadas por conductores y pasajeros. | En proceso
RNF.28 | Análisis de uso | No funcional | Monitoreo y análisis | La contraseña del usuario debe tener mínimo 8 caracteres y debe tener una mayuscula. | En proceso
RNF.29 | Soporte para múltiples zonas geográficas(para proxima escabilidad) | No funcional | Escalabilidad geográfica | El sistema debe permitir la ampliación del servicio a diferentes ubicaciones geográficas, adaptándose a las diferencias horarias y considerando los tiempos de tráfico locales. | En proceso
RNF.30 | Soporte multilingüe | No funcional | Escalabilidad geográfica | La aplicación debe estar preparada para agregar nuevos idiomas, siendo inicialmente disponible en español e inglés, con soporte futuro para otros idiomas de acuerdo con la expansión del servicio. | En proceso
En proceso
En proceso
En proceso